非手写材料逐项补充指南

可直接打印、导出或收集的电子材料，以及每项材料的完成标准。

课题编号：2024B-178　用途：中期检查材料补充与任务分配

执行原则：不追求材料数量堆积。每项证据应能回答“何时、由谁、做了什么、形成什么结果、文件在哪里”。

# 一、直接从现有文件整理

| 材料类别 | 具体文件 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 立项与开题依据 | 通知、立项名单、开题论证书 | 核对课题编号、负责人、成员和研究周期 |
| 课程顶层设计 | 课程方案、大纲、框架、评估方案、七个模块 | 统一课程名称、课时数和模块名称 |
| 中期主体材料 | 正式装订稿、中期汇报PPT | 补齐签名、日期、页码和目录对应关系 |
| 课堂教学资源 | 20课精讲PPT、简化代码、课程网站 | 随机抽查每课代码与PPT是否一致 |
| 技术平台 | 数据平台、导入示例、平台截图 | 记录版本日期和测试结果 |

# 二、需要从教学现场收集

| 材料类别 | 具体文件 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 学生作品 | FCStd、STL、截图、打印实物照片 | 前期与中期各选代表性作品并附说明 |
| 课堂证据 | 课堂照片、操作截图、作业提交记录 | 每张图写明日期、课时、活动和人物身份 |
| 学习反馈 | 访谈、问卷开放题、学生反思 | 保留原始记录与整理稿，不只保留结论 |
| 教师证据 | 教案、课后反思、听评课 | 选择能体现改进过程的材料 |

# 三、需要从数据工作补充

| 材料类别 | 具体文件 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 测评工具 | 前测、后测、作品评分量规 | 说明维度、题目来源、计分方式和实施时间 |
| 原始数据 | 匿名编号数据表 | 保留未修改原表；身份对应表单独保管 |
| 数据清理 | 缺失值、异常值、排除规则 | 形成一页处理说明并由负责人签字 |
| 统计结果 | 均值、提升值、维度比较和图表 | 由原始数据可重复计算，不手工改图表数字 |
| 研究限制 | 样本、工具、实施和解释限制 | 避免把相关变化直接写成因果结论 |

# 四、需要单列的成果

| 材料类别 | 具体文件 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 发表文章 | 全文、封面、目录、证明、关联说明 | 按已发表/已录用/投稿中准确标注 |
| 校本课程 | 课程方案、20课PPT、网站、代码 | 注明适用年级、课时和实施情况 |
| 学生成果 | 模型、打印作品、展示或获奖 | 只列有文件或证书支持的成果 |
| 教师成果 | 公开课、讲座、论文、案例 | 提供通知、照片、证书或发表证明 |

# 五、下一阶段行动清单

| 时间 | 行动 |
| --- | --- |
| 1周内 | 完成材料盘点、责任分工、缺件清单和签字页 |
| 2周内 | 补齐4-6节课堂记录、2-4份听评课、6-10份学生访谈 |
| 3周内 | 收集前中期作品样例，完成真实数据导入与统计复核 |
| 1个月内 | 形成课程实施改进说明，完成一篇阶段论文或案例初稿 |
| 持续 | 每课归档PPT版本、代码、学生文件、照片、反思和评价记录 |
| 结题前 | 补做后测、完善成果验证、形成研究报告和成果推广材料 |

# 六、最终核对标准

目录编号与文件夹编号一致，纸质册页码与目录一致。

涉及人员、日期、数量、得分的材料都有原始依据。

发表文章单列，不与一般过程材料混放。

PPT、网站和代码使用同一版本；20段课堂代码均有验证记录。

演示数据与真实数据分开保存，正式结论只引用真实采集数据。